## Como usar
Preparação do ORAM 2027: ficha de trabalho por Secretaria Regional
Para que serve | Reunir o ponto de partida de cada Secretaria e as decisões a tomar em conjunto antes de fechar a proposta de 2027. A EOTF apura os números e a Secretaria decide o destino de cada verba.
Organização | Cada quadro está agrupado por serviço, com subtotal por serviço, para que cada dirigente veja apenas o que lhe diz respeito.
Anos anteriores | Os quadros mostram a dotação e o pagamento de 2024 e de 2025 ao lado de 2026, para se ver a evolução de cada projeto.
Quadro B | Projetos do Plano de Recuperação e Resiliência. O Plano encerra a 31 de dezembro de 2026 e nada se inscreve em 2027 com fonte europeia. O que estiver comprometido e não for pago até essa data precisa de financiamento regional, o que exige decisão agora.
Quadro C | Restantes projetos sem execução. Todos respondem às três perguntas, sem exceção. A soma tem de igualar o saldo por executar.
Quadro D | Rubricas de funcionamento sem qualquer pagamento em 2026, com serviço, classificação económica e o inicial ao lado do corrigido.
Prazo | Devolver à EOTF até 18 de setembro de 2026, antes da reunião de trabalho.

## Memória SR50
Memória descritiva da preparação do ORAM 2027
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
1. Objeto
Esta memória acompanha a ficha de trabalho da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas e resume o que a análise da execução de 2026 revela sobre a dotação de investimento e de funcionamento sem execução, para preparação da proposta de orçamento de 2027.
1.1 Universo considerado
Foram considerados 163 projetos de investimento desta Secretaria que, em 2026, pertencem ao Plano de Recuperação e Resiliência (13 projetos) ou registam execução inferior a 25 por cento da dotação corrigida até julho (150 projetos). Destes, 129 não registam qualquer pagamento. Os projetos com execução igual ou superior a 25 por cento não são objeto desta análise. No funcionamento consideraram-se as 183 rubricas de atividades, fora do capítulo 50, sem qualquer pagamento até agosto de 2026.
2. Fontes e datas
Execução dos projetos apurada no SIGORAM com referência a julho de 2026 e execução do funcionamento com referência a agosto de 2026. Encargos plurianuais retirados do SCEP, na parcela escalonada para 2027 e nos estados em execução, autorizado e em reprogramação. Custo total, execução acumulada e prazo retirados do Mapa III do PIDDAR de 2026 aprovado pela Assembleia Legislativa.
3. Ponto de partida
A Secretaria tem 163 projetos abrangidos por esta análise, com 235 874 028 euros de dotação corrigida em 2026 e 19 338 077 euros pagos até julho, o que corresponde a uma execução de 8 por cento. O saldo por executar é de 216 535 951 euros.
4. O que está contratado
Do saldo por executar, 84 068 073 euros correspondem a compromissos já assumidos e ainda não pagos, que não podem ser cortados sem quebrar contratos. Em paralelo, há 188 597 445 euros de encargos plurianuais escalonados para 2027 no SCEP, que respeitam ao ano seguinte e são de inscrição obrigatória.
5. Margem disponível em 2026
Retirados os compromissos ainda por pagar, resta em 2026 uma margem sem compromisso de 132 467 878 euros. É este o valor que pode ser libertado e sobre o qual a Secretaria deve pronunciar-se projeto a projeto.
6. Plano de Recuperação e Resiliência
A Secretaria tem 13 projetos do Plano, com 41 233 574 euros de dotação em 2026 e 16 834 679 euros comprometidos e ainda não pagos. O Plano encerra a 31 de dezembro de 2026 e nenhuma destas verbas se inscreve em 2027 com fonte europeia. O que não for pago até essa data e estiver contratado terá de encontrar financiamento regional.
7. Prazos do PIDDAR
48 projetos têm prazo aprovado que termina em 2026 ou antes e continuam sem execução. A manutenção destas verbas em 2027 exige revisão do prazo no PIDDAR ou justificação da prorrogação.
8. Funcionamento
No funcionamento há 183 rubricas de atividades sem qualquer pagamento até agosto de 2026, com 4 497 811 euros de dotação corrigida, contra 4 632 908 euros inscritos no orçamento inicial. A diferença resulta de reforços feitos durante o ano.
9. O que se pede
Para cada projeto, indicar o que se paga até 31 de dezembro de 2026, o que não se reinscreve em 2027 e o que se mantém, com fundamento e calendário. Confirmar ainda se o montante escalonado no SCEP para 2027 se mantém. A soma das três decisões tem de igualar o saldo por executar. Havendo pagamentos posteriores a julho, indicá-los na coluna própria.
10. Consequência da resposta
A EOTF consolida as decisões, ajusta os plafonds em conformidade e submete ao Secretário Regional das Finanças as situações que exijam decisão superior. Os montantes declarados como pagamento até dezembro que não se concretizem integram o inventário de riscos orçamentais. A falta de resposta é entendida como concordância com a não inscrição da margem sem compromisso.
11. Prazo
Devolução à EOTF até 18 de setembro de 2026, antes da reunião de trabalho.
Responsável pela informação
Nome, cargo e data

## SR50
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Ficha de trabalho para a preparação do ORAM 2027, por serviço. As decisões são da Secretaria e serão levadas à reunião de trabalho.
Universo considerado: 163 projetos de investimento desta Secretaria que, em 2026, ou pertencem ao Plano de Recuperação e Resiliência (13 projetos, quadro B) ou registam execução inferior a 25 por cento da dotação corrigida até julho (150 projetos, quadro C). Destes, 129 não registam qualquer pagamento. Ficam de fora os projetos com execução igual ou superior a 25 por cento, que não são objeto desta análise. Os valores dos projetos reportam-se à execução de julho de 2026 e os do funcionamento à execução de agosto de 2026. No quadro D reúnem-se as rubricas de atividades, fora do capítulo 50, sem qualquer pagamento em 2026.
A. Ponto de partida por serviço
Cada linha é um serviço da Secretaria e reúne apenas os projetos do universo acima descrito. Leitura da esquerda para a direita, com duas contas simples. Primeira: dotação de 2026 menos pago até julho de 2026 é igual ao saldo por executar. Segunda: saldo por executar menos compromisso ainda por pagar é igual à margem sem compromisso em 2026. O compromisso por pagar é o que está contratado e ainda não foi liquidado, pelo que não pode ser cortado. A margem é o que pode ser libertado este ano sem quebrar contratos. A dotação e o pago de 2024 e de 2025 servem apenas para mostrar a evolução e não entram em nenhuma das contas. A última coluna mostra o encargo já escalonado para 2027 no SCEP: respeita ao ano seguinte, é de inscrição obrigatória em 2027 e por isso não se desconta na margem de 2026.
Serviço | Projetos | Dotação 2024 | Pago 2024 | Dotação 2025 | Pago 2025 | Dotação 2026 | Pago até julho 2026 | Saldo por executar | Compromisso por pagar | Margem sem compromisso em 2026 | Encargo SCEP 2027
DIREÇAO REGIONAL DE EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇAO | 58 | 78824118 | 53059033.53 | 56353193 | 30169314.51 | 116312181 | 10757461.37 | 105554719.63 | 24931967.86 | 80622751.77 | 135887897.83
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS | 44 | 25876409 | 13041945.14 | 16041497 | 5638983.14 | 34443402 | 2838145.35 | 31605256.65 | 11336158.91 | 20269097.74 | 30983289.37
INSTITUTO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES, IP-RAM | 7 | 3094829 | 401837.17 | 602414 | 225898.3 | 13240655 | 63165.5 | 13177489.5 | 155408.88 | 13022080.62 | 221537.46
IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA MADEIRA, EPERAM | 14 | 22767312 | 17382836.96 | 40270097 | 34023125 | 39663438 | 2408120.56 | 37255317.44 | 28445247.25 | 8810070.19 | 9659873.9
GABINETE DA SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAEST | 1 | 0 | 0 | 2084619 | 0 | 4180521 | 0 | 4180521 | 0 | 4180521 | 0
LABORATORIO REGIONAL DE ENGENHARIA CIVIL | 5 | 1708287 | 74166.98 | 2749041 | 187492.15 | 3565998 | 69549.85 | 3496448.15 | 134440.71 | 3362007.44 | 4728142.5
DIREÇÃO REGIONAL DE ENERGIA | 11 | 3684648 | 698955.01 | 6758125 | 2735068.78 | 5443515 | 2970390.51 | 2473124.49 | 1158139.16 | 1314985.33 | 0
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A. | 6 | 50000 | 0 | 2500000 | 35940 | 10139000 | 6800 | 10132200 | 9732200 | 400000 | 6334260.16
SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, S.A. | 4 | 1000000 | 420010.8 | 1725664 | 644101.06 | 2035299 | 0 | 2035299 | 1725298.91 | 310000.09 | 0
SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA OESTE DA M | 6 | 8804489 | 3264981.13 | 8338518 | 8292892.69 | 3592868 | 219259.08 | 3373608.92 | 3208608.6 | 165000.32 | 778662.2
DIREÇAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E GESTÃO DE OBRA | 2 | 29002 | 0 | 92572 | 12901.5 | 87151 | 5185 | 81966 | 70602.82 | 11363.18 | 3782
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A. | 5 | 50000 | 0 | 62500 | 0 | 3170000 | 0 | 3170000 | 3170000 | 0 | 0
Total da Secretaria | 163 | 145889094 | 88343766.72 | 137578240 | 81965717.13 | 235874028 | 19338077.22 | 216535950.78 | 84068073.1 | 132467877.68 | 188597445.42
B. Plano de Recuperação e Resiliência
O Plano encerra a 31 de dezembro de 2026 e nenhuma destas verbas se inscreve em 2027 com fonte europeia. Mostra-se a execução de 2025 e de 2026 e o executado acumulado até julho de 2026. Indicar o que se paga até 31 de dezembro e, para o que ficar por concluir, se a Secretaria propõe manter o projeto em 2027 por outra fonte, com que montante, com que fonte e com que fundamento.
Projeto | Designação | FF | Dotação 2025 | Pago 2025 | Dotação 2026 | Pago até julho | Comprometido por pagar | Margem sem compromisso em 2026 | Custo total PIDDAR | Executado até julho de 2026 | Conclusão | Prazo PIDDAR | Pago depois de julho (a indicar) | Paga até 31 dez de 2026 | Mantém em 2027 por outra fonte? | Montante a manter em 2027 | Fonte proposta | Fundamento da manutenção | Observações
DIREÇAO REGIONAL DE EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇAO
53496 | RP-C21-I04-RAM - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMEN | 483 + 484 | 12045104 | 5996117.3 | 10951229 | 7021984.33 | 3333180.78 | 596063.89 | 9589926 | 7636910.33 | 79.63% | Termina em 2026
53758 | C01-I05-RAM - FORTALECIMENTO DO SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE DA RAM | 381 | 29824 | 0 | 2086000 | 0 | 0 | 2086000 | 3670000 | 0 | 0% | Até 2027
53498 | C01-I05-RAM - FORTALECIMENTO DO SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE DA RAM | 483 + 484 | 6889753 | 0 | 1974271 | 43335.64 | 96047.85 | 1834887.51 | 4249732 | 342567.64 | 8.061% | Termina em 2026
53757 | RP-C21-I04-RAM - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMEN | 381 | 1088861 | 265946.52 | 1032240 | 494550.37 | 280218.5 | 257471.13 | 1035000 | 494550.37 | 47.78% | Termina em 2026
| Subtotal do serviço |  | 20053542 | 6262063.82 | 16043740 | 7559870.34 | 3709447.13 | 4774422.53 | 18544658 | 8474028.34 | 4.929%
DIREÇÃO REGIONAL DE ENERGIA
53494 | C21-I11-RAM-SISTEMA DE INCENTIVOS À PRODUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE | 483 | 5500000 | 2373823.19 | 3892015 | 2830998.24 | 295178.57 | 765838.19 | 4607431 | 2830998.24 | 61.44% | Termina em 2026
| Subtotal do serviço |  | 5500000 | 2373823.19 | 3892015 | 2830998.24 | 295178.57 | 765838.19 | 4607431 | 2830998.24 | 0%
IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA MADEIRA, EPERAM
53736 | RE-C02-I03RAM: CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO - APOIO AO PROJETO PRR 52 | 392 + 381 | 24091694 | 23167898.23 | 19888073 | 52429.31 | 12282084.78 | 7553558.91 | 43138562 | 24695812.31 | 57.25% | Termina em 2026
53931 | RE-C02-I03RAM: APOIO À REABILITAÇÃO COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - | 381 | 0 | 0 | 262430 | 0 | 0 | 262430 | 300000 | 0 | 0% | Termina em 2026
52912 | RE-C02-I03RAM: CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO | 484 | 922136 | 320416.05 | 251260 | 35860.79 | 215396.99 | 2.22 | 94838163 | 57673383.79 | 60.81% | Termina em 2026
52770 | RE-C02-I03RAM - APOIO À REABILITAÇÃO COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 484 | 66902 | 11843.53 | 121858 | 9988.14 | 111867.98 | 1.88 | 4715040 | 224227.14 | 4.756% | Termina em 2026
52913 | RE-C02-I03RAM - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | 484 | 117311 | 19283.07 | 87104 | 14825.25 | 70714.8 | 1563.95 | 1476412 | 570297.25 | 38.63% | Termina em 2026
53932 | RE-C02-I03RAM: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO - APOIO AO PROJETO 5291 | 381 | 0 | 0 | 55305 | 0 | 0 | 55305 | 80000 | 0 | 0% | Termina em 2026
| Subtotal do serviço |  | 25198043 | 23519440.88 | 20666030 | 113103.49 | 12680064.55 | 7872861.96 | 144548177 | 83163720.49 | 57.46%
INSTITUTO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES, IP-RAM
54020 | MEDIDAS DE APOIO AO SETOR DOS TRANSPORTES TERRESTRES | 381 | 0 | 0 | 467000 | 0 | 0 | 467000 | 0 | 0 | 0%
52909 | TD-C19-I05-RAM: DIGITALIZAÇÃO TRANSPORTES | 484 | 420201 | 45629.57 | 164789 | 14799.59 | 149988.3 | 1.11 | 1111523 | 186242.59 | 16.76% | Termina em 2026
| Subtotal do serviço |  | 420201 | 45629.57 | 631789 | 14799.59 | 149988.3 | 467001.11 | 1111523 | 186242.59 | 15.42%
C. Projetos sem execução fora do Plano
Os valores reportam-se à execução de julho de 2026 e, havendo pagamentos posteriores, indicam-se na coluna própria. A margem sem compromisso em 2026 é o saldo por executar menos o compromisso ainda por pagar. O encargo do SCEP respeita a 2027, é de inscrição obrigatória nesse ano e não se desconta na margem. As colunas do PIDDAR mostram o custo total aprovado, o executado até julho de 2026, a percentagem de conclusão e o prazo, para se ver se o projeto está no fim ou por começar. A soma das três decisões finais tem de igualar o saldo por executar.
Projeto | Designação | FF | Dotação 2024 | Pago 2024 | Dotação 2025 | Pago 2025 | Dotação 2026 | Pago até julho | Saldo por executar | Compromisso por pagar | Margem sem compromisso em 2026 | Encargo SCEP 2027 | Mantém o montante SCEP para 2027? | Custo total PIDDAR | Executado até julho de 2026 | Conclusão | Prazo PIDDAR | Programado 2027 no PIDDAR | Pago depois de julho (a indicar) | Paga até 31 dez | Não reinscreve em 2027 | Mantém em 2027 | Necessidade que a dotação satisfaz | Base legal, judicial ou contratual | Calendário de execução em 2027
DIREÇAO REGIONAL DE EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇAO
51982 | HOSPITAL CENTRAL DA MADEIRA | 381 + 393 | 44739950 | 36996024.6 | 22959553 | 18017730.88 | 62748662 | 2754411.47 | 59994250.53 | 2910322.48 | 57083928.05 | 81627003.86 |  | 432745799 | 93371377.47 | 21.58% | Até 2036 | 117956536
52574 | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE - PORTO SANTO | 4MA + 384 + 381 | 4765033 | 3175803.08 | 1638330 | 865924.89 | 4695500 | 0 | 4695500 | 4262710.04 | 432789.96 | 14786994.71 |  | 45522130 | 4662630 | 10.24% | Até 2029 | 19969000
53991 | CENTRO DA SAÚDE DE SANTANA - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE MELHORI | 392 | 0 | 0 | 147440 | 0 | 3035028 | 0 | 3035028 | 2874591.98 | 160436.02 | 358408.01 |  | 3350000 | 0 | 0% | Até 2027 | 50000
51953 | BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS, POLIDESP | 392 + 381 | 2534208 | 1640356.65 | 2322128 | 1940024.65 | 2521342 | 0 | 2521342 | 1052028.55 | 1469313.45 | 2171607.55 |  | 14159697 | 4438355 | 31.34% | Até 2029 | 4750000
53990 | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA D. LUCINDA DE ANDRADE - SÃO VICENTE - | 392 | 0 | 0 | 7277 | 0 | 2477757 | 0 | 2477757 | 2437756.83 | 40000.17 | 489023.17 |  | 2970000 | 0 | 0% | Até 2027 | 630000
51987 | BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/INFRAESTRUTURAS CÍVIC | 387 | 152832 | 21831.9 | 15000 | 8767.38 | 2180000 | 0 | 2180000 | 0 | 2180000 | 94855 |  | 5462911 | 87911 | 1.609% | Até 2029 | 1895000
51534 | REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE | 392 | 342205 | 36301.76 | 110000 | 0 | 2039000 | 0 | 2039000 | 2005800.07 | 33199.93 | 1720726.54 |  | 4035632 | 2085632 | 51.68% | Até 2029 | 1250000
53128 | CAIS DO PORTO SANTO - REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEMENTOS ES | 392 | 160000 | 0 | 546500 | 0 | 2026355 | 0 | 2026355 | 1006130.83 | 1020224.17 | 3587719.34 |  | 6190000 | 0 | 0% | Até 2027 | 4000000
53510 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO SEIXAL | 4MC + 384 + 381 + 392 | 61830 | 0 | 40000 | 39363.3 | 1815568 | 0 | 1815568 | 4373.7 | 1811194.3 | 2054512.84 |  | 5299931 | 39363 | 0.7427% | Até 2027 | 3445000
50358 | BENEFICIAÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS | 392 + 381 | 3192889 | 2243799.48 | 1135808 | 623522.38 | 2032005 | 266981.55 | 1765023.45 | 421814.81 | 1343208.64 | 623762.7 |  | 23582826 | 5961752.55 | 25.28% | Até 2029 | 7120000
53134 | RIBEIRO DE PONTA DELGADA (ENXURROS) - RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRU | 4MC + 384 + 381 | 200000 | 0 | 85000 | 0 | 1515043 | 0 | 1515043 | 440156.58 | 1074886.42 | 1251983.46 |  | 2110000 | 0 | 0% | Até 2027 | 580000
50324 | CANALIZACAO DESASSOREAMENTO, REGULARIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTE | 392 + 381 | 739244 | 62851.56 | 869551 | 260184.13 | 1510072 | 298.22 | 1509773.78 | 633722.47 | 876051.31 | 655992.88 |  | 9582417 | 2548143.22 | 26.59% | Até 2029 | 3338000
53428 | REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE JOÃO GOMES - 1ª FASE | 4MC + 384 + 381 | 22500 | 0 | 68320 | 0 | 1434000 | 0 | 1434000 | 0 | 1434000 | 0 |  | 17925000 | 0 | 0% | Até 2028 | 9600000
51823 | REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HOSPITALARES | 381 + 392 | 40000 | 34965.2 | 125600 | 0 | 1274000 | 0 | 1274000 | 1098133.77 | 175866.23 | 485963.03 |  | 6591050 | 2846050 | 43.18% | Até 2028 | 1998000
52245 | REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO E BIBLIOTECA REGIONAL | 392 + 381 | 301084 | 161500.86 | 995000 | 2129.89 | 1221449 | 0 | 1221449 | 804130.16 | 417318.84 | 722069.14 |  | 3276441 | 499441 | 15.24% | Até 2028 | 860000
51153 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES | 392 | 130000 | 0 | 240800 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 |  | 2989866 | 344866 | 11.53% | Até 2029 | 365000
51824 | HOSPITAL CENTRAL DA MADEIRA - ESTUDOS E PROJETOS | 381 + 392 | 948634 | 349343.03 | 1343692 | 887447.63 | 900364 | 123666.34 | 776697.66 | 213744 | 562953.66 | 1996196.84 |  | 7000805 | 2001470.34 | 28.59% | Até 2029 | 1257000
50936 | OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE RECREIO | 392 + 381 | 394000 | 23289.6 | 197621 | 36475.44 | 718885 | 52233.45 | 666651.55 | 385997.91 | 280653.64 | 614.88 |  | 6306207 | 2434840.45 | 38.61% | Até 2029 | 1755000
52888 | MINIMIZAÇÃO DO RISCO HIDROLÓGICO DA RIBEIRA DOS SOCORRIDOS | 4MC + 384 + 381 | 56250 | 0 | 18750 | 0 | 559000 | 0 | 559000 | 0 | 559000 | 0 |  | 1044000 | 0 | 0% | Até 2028 | 480000
51773 | REGULARIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA DE PEQUENA E MÉDI | 392 | 207000 | 24503.02 | 150000 | 0 | 531581 | 0 | 531581 | 0 | 531581 | 0 |  | 8290271 | 1890271 | 22.8% | Até 2029 | 3500000
53133 | RIBEIRAS DOS MOINHOS E DAS LARANJEIRAS - CANALIZAÇÃO E REGULARIZ | 4MC + 384 + 381 | 218500 | 0 | 42500 | 0 | 514957 | 0 | 514957 | 443766.45 | 71190.55 | 1233733.54 |  | 2015000 | 0 | 0% | Até 2028 | 1255000
50403 | BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 392 + 381 | 773383 | 292023.86 | 293760 | 10296.36 | 351645 | 0 | 351645 | 63916.41 | 287728.59 | 0 |  | 4903114 | 988114 | 20.15% | Até 2029 | 1595000
52891 | REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO ES | 387 | 25000 | 4280.33 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 |  | 3311368 | 671368 | 20.27% | Até 2027 | 2340000
53083 | SALA DE CONCERTOS DA MADEIRA | 392 + 381 | 2644130 | 1573788.06 | 906609 | 544007.38 | 300000 | 0 | 300000 | 151066.5 | 148933.5 | 211493.1 |  | 3809837 | 2115837 | 55.54% | Até 2030 | 1112000
53253 | RIBEIRA BRAVA - FRENTE MAR E CANALIZAÇÃO DO TROÇO TERMINAL, INCL | 4MC + 381 + 384 | 75000 | 0 | 156000 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 0 |  | 14505000 | 0 | 0% | Até 2028 | 8175000
53622 | REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE JOÃO GOMES 2ª FASE | 4MC + 384 + 381 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 209000 | 0 | 209000 | 0 | 209000 | 0 |  | 11250000 | 0 | 0% | Até 2029 | 5705000
53432 | RIBEIRA DA ROCHA - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES | 4MC + 384 + 381 | 50000 | 0 | 102160 | 0 | 208000 | 0 | 208000 | 0 | 208000 | 4453000 |  | 3990000 | 0 | 0% | Até 2027 | 3840000
53431 | RIBEIRA DA AMEXIEIRA - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES | 4MC + 384 + 381 | 270000 | 0 | 125260 | 0 | 208000 | 0 | 208000 | 0 | 208000 | 10524832.15 |  | 10005000 | 0 | 0% | Até 2028 | 8720000
53424 | PAVILHÃO MULTIUSOS E CENTRO DA JUVENTUDE DO CANIÇO | 392 | 200000 | 0 | 60000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 |  | 1895000 | 0 | 0% | Até 2029 | 1505000
52573 | CAMPO DE FUTEBOL DE FORMAÇÃO RIBEIRO REAL | 392 + 381 | 1535600 | 1430559.05 | 69554 | 47060.53 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 0 |  | 6927338 | 6797339 | 98.12% | Termina em 2026 | 0
53425 | IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE MELHORIA DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA C | 392 | 366000 | 0 | 20000 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0 |  | 450000 | 0 | 0% | Até 2027 | 325000
53417 | IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE MELHORIA DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA C | 392 | 63000 | 0 | 40000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 |  | 105000 | 0 | 0% | Até 2027 | 5000
53129 | ESQUADRAS DA PSP DO PORTO SANTO E DE SANTA CRUZ | 386 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 95000 | 0 |  | 400000 | 0 | 0% | Até 2027 | 305000
51959 | OUTRAS INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS DE APOIO, EDUCAÇÃO ESPECIAL | 387 + 392 | 18750 | 0 | 22500 | 0 | 94000 | 0 | 94000 | 0 | 94000 | 1464 |  | 356440 | 156440 | 43.89% | Até 2029 | 50000
53803 | PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE MACHICO | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 0 | 93000 | 0 | 93000 | 0 |  | 11103000 | 0 | 0% | Até 2027 | 11010000
51152 | BENEFICIAÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS | 392 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 |  | 990270 | 450270 | 45.47% | Até 2029 | 150000
52060 | INFRAESTRUTURAS DE ACESSO E DE SEGURANÇA NAS ZONAS ALTAS DO FUNC | 381 | 735417 | 604448.72 | 115844 | 115843.8 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 6832000 |  | 12265072 | 5130072 | 41.83% | Até 2027 | 7045000
50323 | ESTUDOS, PROJECTOS E SERVIÇOS DE ORDENAMENTO DE CURSOS DE ÁGUA | 381 + 38A | 193222 | 0 | 48010 | 0 | 85822 | 0 | 85822 | 0 | 85822 | 0 |  | 1301459 | 323137 | 24.83% | Até 2029 | 490000
51562 | OUTRAS AÇOES SERVIÇOS E OBRAS DE EQUIPAMENTOS URBANOS | 392 + 381 | 417419 | 78759.64 | 51350 | 1349.51 | 83106 | 0 | 83106 | 985.27 | 82120.73 | 3941.09 |  | 5360146 | 599040 | 11.18% | Até 2029 | 4010000
53928 | COMPLEXO DESPORTIVO JOSÉ LINO PESTANA-CONSTRUÇÃO DE BANCADAS E B | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 |  | 2145000 | 0 | 0% | Até 2027 | 2075000
53126 | REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ZONA DE LAZER E ENVOLVENTE DA FON | 381 | 18550 | 15077.48 | 515 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 |  | 759557 | 689557 | 90.78% | Termina em 2026 | 0
52889 | REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE S. JOÃO - BACIA DE RE | 392 | 52000 | 0 | 52000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 |  | 80000 | 0 | 0% | Até 2028 | 10000
52389 | OUTRAS ACÇÕES, SERVIÇOS E INTERVENÇÕES EM INFRAESTRUTURAS DE SAÚ | 381 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 |  | 145401 | 85401 | 58.73% | Termina em 2026 | 0
53237 | CONSERVAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INF | 392 | 419368 | 297790.76 | 119200 | 4439.37 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 1417791 | 297791 | 21% | Até 2029 | 570000
53916 | IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 300000 | 0 | 0% | Até 2028 | 100000
53996 | COMPLEXO DE TÉNIS DO FUNCHAL - PAPAGAIO VERDE | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 50000 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
53127 | MERCADO DA DOCA - PORTO SANTO | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 965000 | 0 | 0% | Até 2027 | 915000
53423 | AUDITÓRIO DA RIBEIRA BRAVA | 392 | 10000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 400000 | 0 | 0% | Até 2027 | 350000
53422 | AUDITÓRIO DA ESCOLA DA PONTA DO SOL | 392 | 10000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 425000 | 0 | 0% | Até 2029 | 15000
51389 | ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE | 392 + 381 | 50000 | 0 | 101155 | 1647 | 25200 | 0 | 25200 | 183 | 25017 | 0 |  | 325200 | 0 | 0% | Até 2029 | 100000
53130 | MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS | 392 | 265033 | 89631.5 | 170000 | 142258.17 | 15000 | 0 | 15000 | 0.21 | 14999.79 | 0 |  | 242059 | 227060 | 93.8% | Termina em 2026 | 0
53728 | EDIFÍCIO FUNCHAL 2000 - REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS FACHADAS | 381 + 393 | 0 | 0 | 261320 | 256200 | 12600 | 0 | 12600 | 10450.85 | 2149.15 | 0 |  | 37244 | 29244 | 78.52% | Termina em 2026 | 0
52051 | PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS | 392 | 4044501 | 3902103.39 | 106000 | 102578 | 5000 | 0 | 5000 | 737.86 | 4262.14 | 0 |  | 5807027 | 5422027 | 93.37% | Até 2027 | 250000
52059 | REABILITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO ARCO DA CALHETA | 381 | 1600 | 0 | 1544 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 |  | 6029 | 3529 | 58.53% | Termina em 2026 | 0
| Subtotal do serviço |  | 71669132 | 53059033.53 | 36299651 | 23907250.69 | 100268441 | 3197591.03 | 97070849.97 | 21222520.73 | 75848329.24 | 135887897.83 |  | 716483335 | 147198329.03 | 20.1% |  | 246820536
DIREÇAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS
50469 | SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA PARA A DRPRGOP | 381 | 28000 | 0 | 91570 | 12901.5 | 86149 | 5185 | 80964 | 69601 | 11363 | 3782 |  | 674871 | 535055 | 79.28% | Até 2029 | 15000
50794 | VIA EXPRESSO MACHICO- FAIAL | 381 | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 1002 | 1001.82 | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Subtotal do serviço |  | 29002 | 0 | 92572 | 12901.5 | 87151 | 5185 | 81966 | 70602.82 | 11363.18 | 3782 |  | 674871 | 535055 | 78.51% |  | 15000
DIREÇÃO REGIONAL DE ENERGIA
52465 | GARRAFA DE GÁS SOLIDÁRIA | 381 | 667243 | 442705.34 | 1000000 | 354935.23 | 1000000 | 137747.01 | 862252.99 | 862252.99 | 0 | 0 |  | 1915327 | 1053074.01 | 54.98% | Termina em 2026 | 0
52412 | PROGRAMA ENERGIA RAM | 381 | 256155 | 256154.51 | 18000 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | 0 |  | 1630809 | 1460809 | 89.58% | Termina em 2026 | 0
50424 | PROGRAMA DE PROMOÇAO DA EFICIENCIA ENERGETICA | 381 | 11250 | 95.16 | 129125 | 3126.84 | 105500 | 1035.26 | 104464.74 | 0 | 104464.74 | 0 |  | 241825 | 137360.26 | 56.8% | Termina em 2026 | 0
53364 | PLATAFORMA ELETRÓNICA DOS COMBUSTIVEIS | 381 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 0 |  | 56000 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
53365 | PROGRAMA ECO.AP RAM | 381 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 50000 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
53934 | PROGRAMA SOLAR SOLIDÁRIO | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 50000 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
53368 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO PILOTO PARA A PRODUÇÃO DE HIDROGÉN | 381 | 0 | 0 | 25000 | 3183.52 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 54113 | 1613 | 2.981% | Até 2027 | 2500
52809 | ESTUDO - EFICIENCIA ENERGÉTICA NAS INDUSTRIAS NA RAM | 381 | 0 | 0 | 31250 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 50000 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
53454 | QUALIDADE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA DREN | 381 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 10000 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
53463 | FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL AFETO À DREN | 381 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 10000 | 610 | 9390 | 707.6 | 8682.4 | 0 |  | 10000 | 610 | 6.1% | Termina em 2026 | 0
| Subtotal do serviço |  | 934648 | 698955.01 | 1258125 | 361245.59 | 1551500 | 139392.27 | 1412107.73 | 862960.59 | 549147.14 | 0 |  | 4068074 | 2653466.27 | 61.8% |  | 2500
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS
50386 | CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO EM DIVERSAS ESTRADAS REGIONAIS | 392 + 381 | 11224958 | 6633376.74 | 4740274 | 2138959.39 | 7136140 | 1271317.06 | 5864822.94 | 1350946.12 | 4513876.82 | 3109027.5 |  | 60775266 | 20867364.06 | 34.34% | Até 2030 | 14360039
51235 | VIA EXPRESSO ARCO DE SAO JORGE - BOAVENTURA | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 |  | 92777136 | 0 | 0% | Até 2028 | 37724353
51380 | CONSERVAÇAO CORRENTE POR CONTRATO - REDE VIARIA REGIONAL | 381 | 8060612 | 3336100.23 | 3388353 | 1289133.37 | 5928104 | 1310576.89 | 4617527.11 | 4574886.04 | 42641.07 | 4738566.3 |  | 17221356 | 14396929.89 | 83.6% | Até 2027 | 573171
51852 | PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADA NA ER103 CABOUCO | 4MC + 392 | 558 | 0 | 1989576 | 0 | 4449073 | 0 | 4449073 | 3806776.33 | 642296.67 | 1124354.48 |  | 5343810 | 29977 | 0.561% | Até 2027 | 55266
51857 | PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADA NA ER110 LONGUEIRA | 4MC + 392 | 60970 | 0 | 41809 | 14014.14 | 2085403 | 0 | 2085403 | 15617.04 | 2069785.96 | 547511.41 |  | 2695126 | 92134 | 3.419% | Até 2027 | 897973
52441 | NÓ DE SANTO ANTÓNIO | 392 | 62037 | 21.47 | 66128 | 14680.99 | 1231759 | 0 | 1231759 | 11254.27 | 1220504.73 | 4891701.75 |  | 9889682 | 129823 | 1.313% | Até 2029 | 4756742
51850 | PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADA NA ER104 MEIA LÉGUA | 4MC + 392 | 64007 | 0 | 66429 | 12394.22 | 982717 | 0 | 982717 | 10223.53 | 972493.47 | 2898706.94 |  | 4136516 | 111020 | 2.684% | Até 2027 | 3203948
52433 | NÓ DA CANCELA - REFORMULAÇÃO DOS ENTRONCAMENTOS DOS RAMOS DA VR1 | 392 | 2267129 | 914422.74 | 2542465 | 1366523.85 | 1068877 | 224970.82 | 843906.18 | 670937.53 | 172968.65 | 0 |  | 2167070 | 1622952.82 | 74.89% | Termina em 2026 | 0
50400 | RECONSTRUÇAO DA ER 223 ENTRE O ESTREITO DA CALHETA E O JARDIM DO | 38A | 840348 | 813648.5 | 157624 | 0 | 795752 | 0 | 795752 | 2910.09 | 792841.91 | 0 |  | 13162707 | 11597880 | 88.11% | Até 2027 | 769075
53938 | BENEFICIAÇÃO DA ER 120 - RIBEIRO COCHINO/CALHETA | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712650 | 0 | 712650 | 0 | 712650 | 0 |  | 477838 | 0 | 0% | Até 2027 | 245062
50398 | RECONSTRUÇAO DE PONTES E PONTOES DAS ESTRADAS REGIONAIS | 38A | 52848 | 0 | 81334 | 0 | 653844 | 0 | 653844 | 0 | 653844 | 0 |  | 653844 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
52019 | LIGAÇÃO RODOVIÁRIA DO JARDIM DA SERRA AO CURRAL DAS FREIRAS | 392 | 127138 | 0 | 440704 | 0 | 622245 | 18056 | 604189 | 474867.64 | 129321.36 | 330559 |  | 1770064 | 18056 | 1.02% | Até 2030 | 1175250
53394 | NOVAS ACESSIBILIDADES VIÁRIAS | 392 | 91598 | 0 | 216347 | 0 | 602902 | 0 | 602902 | 0 | 602902 | 5569564.64 |  | 1410307 | 0 | 0% | Até 2029 | 797945
51855 | PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADA NA ER103 DEGOLADA | 4MC + 392 | 5146 | 0 | 51434 | 9553.26 | 566597 | 0 | 566597 | 9799.48 | 556797.52 | 7718.87 |  | 5947230 | 82365 | 1.385% | Até 2027 | 5262258
53797 | REABILITAÇÃO DA ER217 - SÃO ROQUE DO FAIAL | 392 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 410124 | 0 | 410124 | 0 | 410124 | 4249666.66 |  | 4377482 | 0 | 0% | Até 2027 | 3950604
50948 | SERVICOS DE REPRESENTACAO JURIDICA PARA A DRE | 381 | 304162 | 55240.49 | 274099 | 25884.34 | 330950 | 9650.2 | 321299.8 | 240300.85 | 80998.95 | 34953 |  | 1074213 | 248098.2 | 23.1% | Até 2030 | 164711
51256 | REABILITAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO TUNEL DO CANIÇAL | 392 | 43947 | 31960.95 | 60176 | 0 | 219586 | 0 | 219586 | 5992.68 | 213593.32 | 5992.68 |  | 1870113 | 65905 | 3.524% | Até 2027 | 1692632
53896 | PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADAS NO TALUDE NA ER 103 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212281 | 0 | 212281 | 0 | 212281 | 0 |  | 225549 | 0 | 0% | Até 2028 | 4423
51858 | PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADA NA ER110 SERRADO | 4MC + 392 | 30805 | 0 | 25880 | 7348.18 | 203320 | 0 | 203320 | 8558.79 | 194761.21 | 1095559.7 |  | 1375692 | 46970 | 3.414% | Até 2027 | 1187704
53908 | PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADAS NA VE3 - LUGAR DE B | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199899 | 0 | 199899 | 0 | 199899 | 0 |  | 643552 | 0 | 0% | Até 2027 | 443653
50313 | REFORMULAÇAO DO NO DA PESTANA JUNIOR | 381 | 36936 | 0 | 36936 | 0 | 151371 | 0 | 151371 | 36935.5 | 114435.5 | 0 |  | 7609639 | 68460 | 0.8996% | Até 2028 | 3793799
51856 | PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADA NA ER110 LOMBO DAS F | 4MC + 392 | 15921 | 0 | 22108 | 5659.95 | 124957 | 0 | 124957 | 5969.29 | 118987.71 | 591511.99 |  | 770075 | 24705 | 3.208% | Até 2027 | 661889
52162 | REFORMULAÇÃO DO NÓ DO CORTADO | 392 | 9333 | 0 | 41383 | 11015.87 | 119115 | 0 | 119115 | 11343.78 | 107771.22 | 1586881.84 |  | 1546378 | 0 | 0% | Até 2027 | 761353
52161 | REFORMULAÇÃO DO NÓ DA BOA NOVA | 381 | 88755 | 0 | 40077 | 0 | 81692 | 0 | 81692 | 20422.8 | 61269.2 | 81691.2 |  | 101578 | 19886 | 19.58% | Termina em 2026 | 0
51882 | LIGAÇÃO DO JARDIM DA SERRA À VIA RÁPIDA | 392 | 10104 | 3350.95 | 66409 | 0 | 80089 | 0 | 80089 | 0 | 80089 | 0 |  | 2060333 | 1900155 | 92.23% | Até 2027 | 80089
53590 | REQUALIFICAÇÃO DA ER222 - CANHAS | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55825 | 0 | 55825 | 0 | 55825 | 0 |  | 183093 | 0 | 0% | Até 2028 | 5103
53801 | CONETIVIDADE AMPLIADA TERRESTRE | 392 | 0 | 0 | 431173 | 134.2 | 51845 | 0 | 51845 | 19390.95 | 32454.05 | 8527.8 |  | 18768742 | 0 | 0% | Até 2029 | 5290364
51704 | ESTRUTURAS PORTICADAS DE PROTEÇAO A ER 101 - SEIXAL | 392 | 91805 | 0 | 23339 | 0 | 51789 | 0 | 51789 | 6405 | 45384 | 0 |  | 8184721 | 67710 | 0.8273% | Até 2029 | 101016
53886 | AVALIAÇÃO DE AIA - NOVAS LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 50000 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
50981 | BENEFICIACAO DE TRACADO ER 101, S. VICENTE / PORTO MONIZ - 3.ª F | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 3328180 | 12444 | 0.3739% | Até 2027 | 3265736
53802 | ROTUNDA NA VILA BALEIRA - PORTO SANTO | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48134 | 0 | 48134 | 0 | 48134 | 0 |  | 875548 | 0 | 0% | Até 2028 | 816118
51875 | REFORMULAÇÃO DO NÓ DE SANTA LUZIA | 381 | 96090 | 0 | 46818 | 0 | 35515 | 0 | 35515 | 9363.5 | 26151.5 | 100741.5 |  | 113247 | 12505 | 11.04% | Termina em 2026 | 0
53800 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DE TOPOGRAFIA DA DRE | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36504 | 3574.38 | 32929.62 | 688.68 | 32240.94 | 0 |  | 252884 | 3574.38 | 1.413% | Até 2027 | 218380
52794 | NÓ DO PILAR | 381 | 21045 | 0 | 21045 | 0 | 21045 | 0 | 21045 | 21045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0
53889 | CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS À MARGEM DAS ESTRADAS REGIONAIS | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19051 | 0 | 19051 | 0 | 19051 | 0 |  | 188028 | 0 | 0% | Até 2027 | 138028
53111 | ESTABILIZAÇÃO DE TROÇO DA ER 105 - PAÚL DA SERRA | 392 | 13414 | 0 | 37002 | 14634.89 | 11833 | 0 | 11833 | 11832.56 | 0.44 | 383.27 |  | 619047 | 9390 | 1.517% | Até 2027 | 419815
50315 | REFORMULAÇAO DO NO DO CAMPANARIO | 381 | 0 | 0 | 53534 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 9285.57 |  | 274817 | 0 | 0% | Até 2029 | 244779
53937 | ESTABILIZAÇÃO DE TROÇO DA ER 222 - SANTO AMARO | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10689 | 0 | 10689 | 8335.8 | 2353.2 | 383.27 |  | 716988 | 0 | 0% | Até 2027 | 517234
50364 | VIA EXPRESSO RIBEIRA DE S. JORGE - ARCO DE S. JORGE | 392 | 851384 | 1383.43 | 861181 | 639524.1 | 10431 | 0 | 10431 | 0 | 10431 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0
50298 | VIA EXPRESSO MACHICO - FAIAL - TROÇO TERÇA RIBEIRA GRANDE - TRA | 381 | 14884 | 14884 | 0 | 0 | 7009 | 0 | 7009 | 0 | 7009 | 0 |  | 930332 | 632298 | 67.96% | Até 2027 | 291025
51707 | ESTABILIZAÇAO DE TALUDE NA ER 107 CULMEAL - CURRAL DAS FREIRAS | 381 | 0 | 0 | 61632 | 0 | 1883 | 0 | 1883 | 0 | 1883 | 0 |  | 103766 | 0 | 0% | Até 2027 | 101883
51891 | REABILITAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE SUPORTE DA PLATAFORMA RODOVIÁRIA | 381 | 702089 | 622988.12 | 79100 | 78213.65 | 886 | 0 | 886 | 885.06 | 0.94 | 0 |  | 6568952 | 6568066 | 99.99% | Termina em 2026 | 0
51888 | ESTABILIZAÇÃO DE TROÇO DA ER 120 NO SÍTIO DA BARROCA - PORTO SAN | 381 | 663556 | 614567.52 | 16128 | 11308.74 | 471 | 0 | 471 | 470.6 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0
50388 | NOVA LIGAÇAO EM VIA EXPRESSO PONTA DO SOL - CANHAS | 392 | 24830 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |  | 3200334 | 0 | 0% | Até 2027 | 3105389
| Subtotal do serviço |  | 25876409 | 13041945.14 | 16041497 | 5638983.14 | 34443402 | 2838145.35 | 31605256.65 | 11336158.91 | 20269097.74 | 30983289.37 |  | 284441235 | 58628668.35 | 19.61% |  | 97076809
GABINETE DA SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
53817 | CABOS SUBMARINOS | 392 | 0 | 0 | 2084619 | 0 | 4180521 | 0 | 4180521 | 0 | 4180521 | 0 |  | 17681828 | 0 | 0% | Até 2035 | 1800000
| Subtotal do serviço |  | 0 | 0 | 2084619 | 0 | 4180521 | 0 | 4180521 | 0 | 4180521 | 0 |  | 17681828 | 0 | 0% |  | 1800000
IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA MADEIRA, EPERAM
51181 | INVESTIMENTOS E ACTIVIDADES DE INDOLE HABITACIONAL COM FINS SOCI | 387 + 381 + 388 | 8553923 | 6986788.04 | 9887889 | 8315658.3 | 9426439 | 1693986.5 | 7732452.5 | 7202744.27 | 529708.23 | 1976364.17 |  | 122305432 | 97870440.5 | 80.02% | Até 2028 | 8422937
53100 | PLANO DE INTERVENÇÕES EM BAIRROS 2023/2026 | 392 + 381 | 3829805 | 1416870.62 | 3808665 | 1276757.33 | 4150000 | 283391.65 | 3866608.35 | 3866608.35 | 0 | 3250115.71 |  | 9802417 | 3522874.65 | 35.94% | Até 2027 | 2412935
53891 | REALOJAMENTOS DE EMERGÊNCIA E POR OBRAS PÚBLICAS | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820469 | 375.61 | 1820093.39 | 1820093.39 | 0 | 373723.5 |  | 10017791 | 375.61 | 0.003749% | Até 2030 | 1988884
53569 | EXPANSÃO DO PARQUE HABITACIONAL | 392 + 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763000 | 0 | 1763000 | 1763000 | 0 | 3969928.01 |  | 458500000 | 0 | 0% | Até 2030 | 57500000
51386 | PROGRAMA PRID | 387 | 1000000 | 876340.86 | 1200000 | 830509.56 | 1400000 | 317263.31 | 1082736.69 | 682736.69 | 400000 | 89742.51 |  | 7706801 | 4824065.31 | 62.59% | Até 2028 | 1000000
53099 | PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL | 387 | 200000 | 54500 | 145500 | 80446.22 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | 716180 | 266180 | 37.17% | Até 2027 | 50000
52664 | PROGRAMA REABILITAR MADEIRA | 387 | 50000 | 1097.76 | 30000 | 312.71 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |  | 60983 | 983 | 1.612% | Até 2027 | 30000
53895 | FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS COLABORADORES 2026/2030 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 |  | 250000 | 0 | 0% | Até 2030 | 50000
| Subtotal do serviço |  | 13633728 | 9335597.28 | 15072054 | 10503684.12 | 18997408 | 2295017.07 | 16702390.93 | 15765182.7 | 937208.23 | 9659873.9 |  | 609359604 | 106484919.07 | 17.1% |  | 71454756
INSTITUTO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES, IP-RAM
53809 | MODELO REGIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11564000 | 0 | 11564000 | 0 | 11564000 | 0 |  | 9500000 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
50432 | SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CONTRAORDENAÇÕES | 386 | 401757 | 176676.31 | 170655 | 170416.77 | 685000 | 45402.39 | 639597.61 | 158.6 | 639439.01 | 8333.23 |  | 1844590 | 1134992.39 | 61.53% | Termina em 2026 | 0
53776 | PMUS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE MOBILIDADE URBANA S | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 252000 | 0 | 252000 | 0 |  | 252000 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
50674 | SISTEMAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A CONDUÇAO | 381 | 448722 | 225160.86 | 11558 | 9851.96 | 59773 | 2963.52 | 56809.48 | 5261.98 | 51547.5 | 212204.23 |  | 1992728 | 1359918.52 | 68.24% | Termina em 2026 | 0
50498 | AÇÕES DE PREVENÇÃO RODOVIÁRIA E DE PROMOÇÃO DO SETOR DOS TRANSPO | 381 | 107350 | 0 | 0 | 0 | 48093 | 0 | 48093 | 0 | 48093 | 1000 |  | 469811 | 5636 | 1.2% | Termina em 2026 | 0
| Subtotal do serviço |  | 957829 | 401837.17 | 182213 | 180268.73 | 12608866 | 48365.91 | 12560500.09 | 5420.58 | 12555079.51 | 221537.46 |  | 14059129 | 2500546.91 | 17.44% |  | 0
LABORATORIO REGIONAL DE ENGENHARIA CIVIL
52122 | SISTEMA DE DETEÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIOS EM ZONAS DE OROGRAFIA CO | 4MC + 392 + 384 | 577907 | 0 | 575725 | 555.1 | 1136621 | 0 | 1136621 | 0 | 1136621 | 3302326.5 |  | 4158402 | 0 | 0% | Até 2027 | 3002551
51762 | IMPLEMENTAÇAO DE UM SISTEMA DE ALERTA DE ALUVIOES - FASE 2 MODER | 4MC + 392 + 384 | 171388 | 0 | 900400 | 542.9 | 821655 | 0 | 821655 | 0 | 821655 | 1425816 |  | 1782390 | 0 | 0% | Até 2027 | 878999
51757 | ANALISE DOS MOVIMENTOS HIDRODINANICOS E MORFODINAMICOS DAS ZONAS | 4MC + 383 + 392 + 384 | 517167 | 0 | 442330 | 775.31 | 557454 | 0 | 557454 | 0 | 557454 | 0 |  | 557454 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
51221 | REFORÇO E MODERNIZAÇAO DAS CAPACIDADES LABORATORIAIS DE ENSAIOS | 392 + 381 | 395510 | 74166.98 | 360485 | 184843.53 | 606043 | 69549.85 | 536493.15 | 134440.71 | 402052.44 | 0 |  | 1611445 | 1295916.85 | 80.42% | Termina em 2026 | 0
52123 | ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS EM ENCOSTAS - 2 ª FA | 4MC + 392 + 384 | 46315 | 0 | 470101 | 775.31 | 444225 | 0 | 444225 | 0 | 444225 | 0 |  | 444225 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
| Subtotal do serviço |  | 1708287 | 74166.98 | 2749041 | 187492.15 | 3565998 | 69549.85 | 3496448.15 | 134440.71 | 3362007.44 | 4728142.5 |  | 8553916 | 1295916.85 | 14.34% |  | 3881550
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A.
53949 | GOLFE DO FAIAL | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 |  | 2020000 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
53310 | REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS DO PA | 387 + 392 | 50000 | 0 | 62500 | 0 | 950000 | 0 | 950000 | 950000 | 0 | 0 |  | 1396954 | 6954 | 0.4978% | Até 2027 | 415000
53677 | REABILITAÇAO DO EMPREENDIMENTO DA FOZ DA RIBEIRA DO FAIAL | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 590000 | 0 | 0% | Até 2027 | 420000
53679 | IMPLEMENTAÇAO DA BILHETICA - PTM | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  | 50000 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
53824 | REABILITAÇÃO DA ZONA BALNEAR DA PONTA DELGADA | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 40000 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
| Subtotal do serviço |  | 50000 | 0 | 62500 | 0 | 3170000 | 0 | 3170000 | 3170000 | 0 | 0 |  | 4096954 | 6954 | 0.1697% |  | 835000
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.
53324 | 2º CAMPO DE GOLFE DO PORTO SANTO | 392 | 50000 | 0 | 2500000 | 35940 | 8689000 | 1500 | 8687500 | 8687500 | 0 | 6334260.16 |  | 8750660 | 13159 | 0.1504% | Termina em 2026 | 0
53825 | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE PADEL | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 5300 | 544700 | 544700 | 0 | 0 |  | 300000 | 5300 | 1.767% | Termina em 2026 | 0
53318 | REABILITAÇAO DO CAMPO DE GOLFE DO PORTO SANTO | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | 940000 | 0 | 0% | Até 2027 | 520000
52735 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CAMPO DE GOLFE DO PORTO SANTO | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 |  | 720445 | 30445 | 4.226% | Até 2027 | 115000
53316 | REABILITAÇAO DE EDIFICIO - CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 |  | 290000 | 0 | 0% | Até 2027 | 60000
53689 | ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGA DO CAMPO DE GOLFE DO PORTO SANTO | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | 0% | Termina em 2026 | 0
| Subtotal do serviço |  | 50000 | 0 | 2500000 | 35940 | 10139000 | 6800 | 10132200 | 9732200 | 400000 | 6334260.16 |  | 11101105 | 48904 | 0.3793% |  | 695000
SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, S.A.
52743 | CAMPO DE GOLFE DA PONTA DO PARGO | 381 | 8804489 | 3264981.13 | 8306018 | 8292892.69 | 2499818 | 219259.08 | 2280558.92 | 2280558.6 | 0.32 | 778662.2 |  | 18544236 | 6963678.08 | 37.55% | Até 2027 | 1050000
53691 | REABILITAÇAO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA RIBEIRA BRAVA | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339200 | 0 | 339200 | 339200 | 0 | 0 |  | 619200 | 0 | 0% | Até 2027 | 270000
53693 | REABILITAÇAO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DAS PISCINAS DA R | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 |  | 415000 | 0 | 0% | Até 2027 | 105000
52405 | REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DESPOR | 392 + 387 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 268850 | 0 | 268850 | 268850 | 0 | 0 |  | 511332 | 122482 | 23.95% | Até 2027 | 110000
52744 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PISCINAS DA RIBEIRA BRAVA E CENTRO DESPO | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 165000 | 0 |  | 658056 | 18056 | 2.744% | Até 2027 | 105000
53690 | REABILITAÇAO DA ZONA DESPORTIVA DO ARCO DA CALHETA | 387 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 500000 | 0 | 0% | Até 2027 | 465000
| Subtotal do serviço |  | 8804489 | 3264981.13 | 8338518 | 8292892.69 | 3592868 | 219259.08 | 3373608.92 | 3208608.6 | 165000.32 | 778662.2 |  | 21247824 | 7104216.08 | 32.4% |  | 2105000
SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, S.A.
52430 | REABILITAÇÃO DO PASSEIO MARÍTIMO DA PRAIA FORMOSA - SOCORRIDOS | 392 | 1000000 | 420010.8 | 1579990 | 644101.06 | 1625299 | 0 | 1625299 | 1625298.91 | 0.09 | 0 |  | 7833568 | 876330 | 11.19% | Até 2027 | 2181939
52749 | REVITALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS - FÓRUM MACHICO | 392 + 387 | 0 | 0 | 145674 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 0 |  | 273343 | 13343 | 4.881% | Até 2027 | 100000
52761 | REABILITAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DA RIBEIRA DA BOAVENTURA | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 |  | 170251 | 10251 | 6.021% | Termina em 2026 | 0
53056 | REABILITAÇÃO DO LARGO DA REPÚBLICA | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 397198 | 7198 | 1.812% | Até 2027 | 275000
| Subtotal do serviço |  | 1000000 | 420010.8 | 1725664 | 644101.06 | 2035299 | 0 | 2035299 | 1725298.91 | 310000.09 | 0 |  | 8674360 | 907122 | 10.46% |  | 2556939
D. Funcionamento sem execução em 2026 (execução de agosto)
Rubricas de atividades sem qualquer pagamento até agosto de 2026, por serviço e classificação económica. O inicial e o corrigido mostram o que foi orçamentado de raiz e o que foi reforçado durante o ano. A penúltima coluna traz os encargos plurianuais já assumidos para 2027.
Serviço | Orgânica | Atividade | Classificação económica | Dotação inicial | Dotação corrigida | Variação | Cabimentos | Compromissos | Encargo SCEP 2027 no agrupamento | Necessidade que a dotação satisfaz | Base legal, judicial ou contratual | Calendário de execução em 2027
DIREÇAO REGIONAL DE EQUIPAMENTO SOCIAL E CON
| 500010202 | 236 | D.01.01.14.SN.A0 | 187772.1826 | 242905 | 55132.8174 | 242096.45 | 0.02
| 500010202 | 236 | D.02.01.21.00.00 | 85422.9364 | 74994 | -10428.9364 | 43916.44 | 43916.44
| 500010202 | 236 | D.01.01.12.A0.00 | 129204.1704 | 70618 | -58586.1704 | 0.04 | 0.02
| 500010202 | 236 | D.01.01.14.SN.B0 | 57695.0461 | 50271 | -7424.0461 | 2561.66 | 0.02
| 500010202 | 236 | D.01.01.05.D0.00 | 24143.5652 | 38995 | 14851.4348 | 12023.13 | 0.02
| 500010202 | 236 | D.04.08.02.B0.00 | 13225 | 11500 | -1725 | 0.04 | 0.02
| 500010202 | 236 | D.02.02.15.B0.00 | 1491.4407 | 3616 | 2124.5593 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.01.01.13.D0.00 | 3105.7551 | 3389 | 283.2449 | 1482.03 | 0.02
| 500010202 | 236 | D.01.01.14.SN.D0 | 1798.2018 | 3000 | 1201.7982 | 988.23 | 0.02
| 500010202 | 236 | D.07.01.11.00.00 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.01.02.14.A0.00 | 1880 | 1880 | 0 | 0.04 | 0.02
| 500010202 | 236 | D.01.02.02.00.00 | 1807.8846 | 1580 | -227.8846 | 0.04 | 0.02
| 500010202 | 236 | D.02.01.17.00.00 | 1391 | 1391 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.02.02.13.V0.00 | 1113 | 1113 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.02.02.03.00.00 | 1113 | 1113 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.06.02.03.CJ.00 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.02.01.08.C0.00 | 418 | 418 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.02.02.25.Z0.00 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.01.01.03.D0.00 | 99243.177 | 143 | -99100.177 | 0.04 | 0.02
| 500010202 | 236 | D.02.01.14.00.00 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.02.02.25.S0.00 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.02.02.10.Z0.00 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.06.02.03.D0.00 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.01.02.12.00.00 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.02.01.11.00.00 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.02.01.04.00.00 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.02.01.18.00.00 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0
| 500010202 | 236 | D.01.01.14.SF.D0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0.02
|  |  | Subtotal do serviço | 614991.3599 | 511094 | -103897.3599 | 303068.18 | 43916.66 | 0
DIREÇAO REGIONAL DE PLANEAMENTO, RECURSOS E
| 500010201 | 236 | D.01.01.14.SN.A0 | 61611.8174 | 79702 | 18090.1826 | 79633.69 | 0.02
| 500010201 | 236 | D.01.01.05.D0.00 | 14851.4348 | 23987 | 9135.5652 | 0.04 | 0.02
| 500010201 | 236 | D.02.02.20.BZ.00 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 183
| 500010201 | 236 | D.04.08.02.B0.00 | 9775 | 8500 | -1275 | 0.04 | 0.02
| 500010201 | 236 | D.01.01.14.SN.B0 | 4475.9539 | 3900 | -575.9539 | 1233.31 | 0.02
| 500010201 | 236 | D.01.03.06.00.00 | 2652.7778 | 3000 | 347.2222 | 2250 | 2250
| 500010201 | 236 | D.01.01.13.D0.00 | 1894.2449 | 2067 | 172.7551 | 0.04 | 0.02
| 500010201 | 236 | D.01.01.14.SN.D0 | 1201.7982 | 2005 | 803.2018 | 0.04 | 0.02
| 500010201 | 236 | D.02.01.04.00.00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 183
| 500010201 | 236 | D.02.01.08.C0.00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 183
| 500010201 | 236 | D.02.01.18.00.00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 183
| 500010201 | 236 | D.02.01.21.00.00 | 1139.0636 | 1000 | -139.0636 | 0 | 0 | 183
| 500010201 | 236 | D.07.01.10.B0.00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 500010201 | 236 | D.07.01.15.00.00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 500010201 | 236 | D.02.02.25.00.00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 183
| 500010201 | 236 | D.02.02.13.V0.00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 183
| 500010201 | 236 | D.02.01.10.A0.00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 183
| 500010201 | 236 | D.01.02.04.00.00 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
| 500010201 | 236 | D.01.02.02.00.00 | 572.1154 | 500 | -72.1154 | 0 | 0
| 500010201 | 236 | D.01.02.14.A0.00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
| 500010201 | 236 | D.02.02.10.Z0.00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 183
| 500010201 | 236 | D.01.03.04.00.00 | 434.555 | 500 | 65.445 | 0.04 | 0.02
| 500010201 | 236 | D.02.02.13.A0.00 | 132.758 | 500 | 367.242 | 0 | 0 | 183
| 500010201 | 236 | D.02.02.17.A0.00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 183
| 500010201 | 236 | D.01.01.03.D0.00 | 69400.823 | 100 | -69300.823 | 0.04 | 0.02
| 500010201 | 236 | D.01.02.12.00.00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
| 500010201 | 236 | D.01.01.14.SF.D0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0.02
| 500010201 | 236 | D.01.01.12.A0.00 | 1.8296 | 1 | -0.82962 | 0.04 | 0.02
|  |  | Subtotal do serviço | 198044.1715 | 155663 | -42381.1715 | 83117.32 | 2250.2 | 183
DIREÇÃO REGIONAL DE ENERGIA
| 500010500 | 258 | D.01.01.14.SN.A0 | 40398.9373 | 40937 | 538.0627 | 40500 | 0
| 500010500 | 258 | D.01.01.12.A0.00 | 14672.0695 | 15200 | 527.9305 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.01.01.05.D0.00 | 111.1523 | 6500 | 6388.8477 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.01.21.Z0.Z0 | 14111 | 4611 | -9500 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.07.01.15.Z0.Z0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.07.01.09.B0.Z0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.06.02.03.CJ.Z0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.06.02.01.Z0.Z0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.06.02.03.O0.Z0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.01.03.03.00.00 | 500.7414 | 820 | 319.2586 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.01.03.06.00.00 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.14.B0.Z0 | 970.8392 | 664 | -306.8392 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.01.01.14.SN.B0 | 615.6813 | 633 | 17.3187 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.01.01.13.D0.00 | 47.6801 | 620 | 572.3199 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.01.01.14.SN.D0 | 51.7566 | 550 | 498.2434 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.01.02.14.A0.00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.19.C0.Z0 | 443 | 443 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.13.V0.Z0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.20.B0.Z0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.20.D0.Z0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.13.A0.Z0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.17.B0.A0 | 154.1191 | 222 | 67.8809 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.17.C0.Z0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.25.Z0.Z0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.11.Z0.Z0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.01.08.C0.Z0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.17.A0.Z0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.15.B0.Z0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.03.05.02.J0.Z0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.10.Z0.Z0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.03.Z0.Z0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.02.Z0.Z0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.01.04.Z0.Z0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.02.12.B0.Z0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.01.18.Z0.Z0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.01.14.Z0.Z0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0
| 500010500 | 258 | D.02.01.17.Z0.Z0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal do serviço | 83733.9767 | 82857 | -876.9767 | 40500 | 0 | 0
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS
| 500010300 | 238 | D.02.01.21.00.00 | 119632 | 94801 | -24831 | 3712.46 | 3712.46
| 500010300 | 238 | D.01.01.05.D0.00 | 0 | 29520 | 29520 | 0 | 0
| 500010300 | 238 | D.02.02.08.S0.Z0 | 4075 | 8845 | 4770 | 8845 | 8845
| 500010300 | 238 | D.02.02.20.D0.00 | 0 | 7611 | 7611 | 3983.3 | 3983.3
| 500010300 | 238 | D.07.01.15.00.00 | 5000 | 5000 | 0 | 303.68 | 303.68
| 500010300 | 238 | D.02.02.03.S0.Z0 | 4075 | 4075 | 0 | 0 | 0
| 500010300 | 238 | D.01.01.14.SN.B0 | 3490 | 3790 | 300 | 3695 | 0
| 500010300 | 238 | D.01.01.13.D0.00 | 0 | 3620 | 3620 | 0 | 0
| 500010300 | 238 | D.06.02.03.CJ.Z0 | 0 | 2649 | 2649 | 0 | 0
| 500010300 | 238 | D.01.01.14.SN.D0 | 0 | 2470 | 2470 | 0 | 0
| 500010300 | 238 | D.02.02.17.A0.Z0 | 5297 | 2228 | -3069 | 0 | 0
| 500010300 | 238 | D.02.01.07.00.00 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0
| 500010300 | 238 | D.02.02.03.Z0.Z0 | 0 | 2000 | 2000 | 171.05 | 171.05
| 500010300 | 238 | D.04.08.02.C0.00 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0
| 500010300 | 238 | D.01.03.04.00.00 | 1200 | 1200 | 0 | 400 | 200
| 500010300 | 238 | D.02.02.12.B0.00 | 815 | 815 | 0 | 0 | 0
| 500010300 | 238 | D.02.02.13.V0.00 | 489 | 489 | 0 | 0 | 0
| 500010300 | 238 | D.02.01.18.00.00 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0
| 500010300 | 238 | D.06.02.03.CJ.TT | 0 | 321 | 321 | 320.81 | 320.81
| 500010300 | 238 | D.03.05.02.J0.TT | 0 | 193 | 193 | 192.01 | 192.01
| 500010300 | 238 | D.03.05.02.J0.Z0 | 300 | 107 | -193 | 0 | 0
| 500010300 | 238 | D.02.01.11.00.00 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal do serviço | 146786 | 174147 | 27361 | 21623.31 | 17728.31 | 0
GABINETE DA SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMEN
| 500010100 | 260 | D.09.09.07.AJ.Z0 | 764332 | 764332 | 0 | 764332 | 764332
| 500010100 | 260 | D.09.09.07.AO.Z0 | 675058 | 675058 | 0 | 675058 | 675058
| 500010100 | 260 | D.09.09.07.AM.Z0 | 597290 | 597290 | 0 | 597290 | 597290
| 500010100 | 260 | D.04.04.03.AJ.Z0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 5094991.6
| 500010100 | 260 | D.04.04.03.AN.Z0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 5094991.6
| 500010100 | 260 | D.04.04.03.AO.Z0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 5094991.6
| 500010100 | 260 | D.04.04.03.AM.Z0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 5094991.6
| 500010100 | 260 | D.02.02.14.BS.Z0 | 11007 | 97600 | 86593 | 97600 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.02.17.B0.A0 | 55035 | 21600 | -33435 | 1525 | 1525 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.01.01.14.SN.B0 | 19990 | 17852 | -2138 | 0 | 0
| 500010100 | 260 | D.02.02.20.B0.Z0 | 8256 | 8256 | 0 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.01.01.14.SN.D0 | 879 | 7917 | 7038 | 3644.51 | 0
| 500010100 | 260 | D.04.08.02.A0.00 | 7000 | 7000 | 0 | 4 | 2 | 5094991.6
| 500010100 | 260 | D.07.01.09.B0.Z0 | 20000 | 6000 | -14000 | 0 | 0
| 500010100 | 260 | D.01.03.04.00.00 | 4829 | 4579 | -250 | 0 | 0
| 500010100 | 260 | D.02.02.14.B0.Z0 | 13759 | 4440 | -9319 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.02.17.A0.Z0 | 6880 | 4380 | -2500 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.07.01.15.Z0.Z0 | 10000 | 3500 | -6500 | 0 | 0
| 500010100 | 260 | D.02.02.01.C0.Z0 | 2408 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.01.15.Z0.Z0 | 688 | 1422 | 734 | 1113.15 | 1113.15 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.02.14.C0.Z0 | 2064 | 1064 | -1000 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.06.02.01.Z0.Z0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 500010100 | 260 | D.02.02.15.B0.Z0 | 2064 | 564 | -1500 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.01.02.14.A0.00 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0
| 500010100 | 260 | D.02.01.07.Z0.Z0 | 1720 | 480 | -1240 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.06.02.03.O0.Z0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
| 500010100 | 260 | D.02.01.04.Z0.Z0 | 599 | 200 | -399 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.02.19.C0.Z0 | 481 | 171 | -310 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.02.17.C0.Z0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.01.11.Z0.Z0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.01.02.12.00.00 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0
| 500010100 | 260 | D.02.02.02.Z0.Z0 | 344 | 89 | -255 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.01.18.Z0.Z0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.02.10.Z0.Z0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.01.19.Z0.Z0 | 69 | 68 | -1 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.02.12.B0.Z0 | 413 | 63 | -350 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.02.03.Z0.Z0 | 211 | 61 | -150 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.01.09.C0.Z0 | 138 | 38 | -100 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.01.13.Z0.Z0 | 138 | 38 | -100 | 0 | 0 | 37884.66
| 500010100 | 260 | D.02.02.18.Z0.Z0 | 97 | 27 | -70 | 0 | 0 | 37884.66
mais 2 rubricas de menor valor
|  |  | Subtotal do serviço | 3358202 | 3378850 | 20648 | 2140566.66 | 2039320.15 | 5132876.26
LABORATORIO REGIONAL DE ENGENHARIA CIVIL
| 500010400 | 202 | D.01.01.14.SN.A0 | 91629 | 83424 | -8205 | 81000 | 0
| 500010400 | 202 | D.01.01.03.B0.00 | 27489 | 27489 | 0 | 16500.01 | 15000
| 500010400 | 202 | D.02.02.15.B0.00 | 591 | 16591 | 16000 | 728.2 | 728.2
| 500010400 | 202 | D.02.01.21.00.00 | 55284 | 13821 | -41463 | 0 | 0
| 500010400 | 202 | D.01.01.14.SN.B0 | 10080 | 10080 | 0 | 10080 | 0
| 500010400 | 202 | D.01.03.06.00.00 | 9163 | 9163 | 0 | 1000 | 500
| 500010400 | 202 | D.04.01.01.00.00 | 6500 | 8000 | 1500 | 4320 | 4000
| 500010400 | 202 | D.01.02.02.00.00 | 7789 | 7789 | 0 | 2430 | 1200
| 500010400 | 202 | D.01.01.14.SF.B0 | 4124 | 4124 | 0 | 1000.01 | 1000.01
| 500010400 | 202 | D.07.01.07.A0.00 | 2500 | 3250 | 750 | 0 | 0
| 500010400 | 202 | D.01.03.04.00.00 | 2749 | 2749 | 0 | 1548 | 850
| 500010400 | 202 | D.07.01.08.B0.00 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0
| 500010400 | 202 | D.01.01.08.A0.00 | 5132 | 1132 | -4000 | 0 | 0
| 500010400 | 202 | D.07.01.09.B0.00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 500010400 | 202 | D.02.02.12.B0.00 | 591 | 891 | 300 | 890 | 0
| 500010400 | 202 | D.02.02.03.00.00 | 828 | 828 | 0 | 0 | 0
| 500010400 | 202 | D.02.01.17.00.00 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0
| 500010400 | 202 | D.02.01.08.C0.00 | 95 | 545 | 450 | 0 | 0
| 500010400 | 202 | D.07.01.10.B0.00 | 1000 | 250 | -750 | 0 | 0
| 500010400 | 202 | D.02.02.25.00.00 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0
| 500010400 | 202 | D.02.01.18.00.00 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0
| 500010400 | 202 | D.02.02.17.A0.00 | 710 | 178 | -532 | 0 | 0
| 500010400 | 202 | D.02.02.20.D0.00 | 178 | 178 | 0 | 61 | 0
| 500010400 | 202 | D.02.02.19.C0.00 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0
| 500010400 | 202 | D.01.01.05.A0.00 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0
| 500010400 | 202 | D.02.01.19.00.00 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal do serviço | 231150 | 195200 | -35950 | 119557.22 | 23278.21 | 0
E. Compromisso conjunto
Montante que a Secretaria se compromete a pagar até 31 de dezembro de 2026
Montante que a Secretaria aceita não reinscrever em 2027
Montante que a Secretaria propõe manter em 2027, com fundamento
Encargos plurianuais escalonados para 2027 no SCEP, de inscrição obrigatória
Necessidade de financiamento regional decorrente do encerramento do Plano
Responsável pela informação e data
A EOTF consolida as decisões, ajusta os plafonds em conformidade e submete ao Secretário Regional das Finanças o que exigir decisão superior. Devolução até 18 de setembro de 2026.